Принято решением педагогического совета.

Протокол № 11 от 12.09 2007 года

Утверждаю:

Директор школы № 5

И.М. Райзер

Муниципальное общеобразовательное учреждение

- средняя общеобразовательная школа №5 города Искитима

Новосибирской области

Программа

информатизации  школы 2007-2010 годы.

Разработчик: Райзер А.Г.

Искитим 2007

Паспорт

программы информатизации

МОУ средняя общеобразовательная школа №5

Наименование разработки - Информатизация образовательного учреждения

Основание для разработки:

- Концепция модернизации  Российского образования

- Программа развития единой образовательной информационной среды Новосибирской области

- Целевая программа развития образования города Искитим

Основной разработчик - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5

Цели и задачи программы:

Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит достижение следующей цели:

Повышение качества образования  через активное внедрение  информационных технологий.

Для  достижения цели, определенной Программой, будут решаться следующие задачи:

- создание единого информационного  пространства  школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса;

- обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

Сроки реализации программы: 2007-2010 гг.

Основные направления деятельности по реализации программы  информатизации школы:

- Приоритетные направления деятельности учителя

# Приоритетные направления деятельности  ученика

## Приоритетные направления деятельности   администрации

## Приоритетные направления деятельности  родителя

- Создание единого информационного  пространства школы.

Механизм реализации программы:

Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению,  взаимодействие  всех участников образовательного процесса, которое  обеспечивает сайт школы.

Концепция

МОУ - средняя общеобразовательная школа №5

по информатизации учреждения

Реализация Концепции модернизации образования до 2010 года предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной  компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня  информационной культуры как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы.

Для этого необходима реализация следующих положений:

- Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

- Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей  с целью повышения информационной культуры.

- Создание единого информационного пространства школы.

- Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной корректировки  деятельности педагогического коллектива.

- Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на информационном уровне.

- Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

- Оптимизация  взаимодействия школы с информационным пространством города, страны, мира.

- Реализация проблемного обучения  через  Метод проектов с применением  компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.

- Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет использования преимуществ компьютерных технологий;

- Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;

- Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ;

- Формирование навыков использования инфрмационно-коммуникационных технологий участников образовательного процесса для решения творческих образовательных задач;

- Создание банка педагогической информатизации, как основы единого школьного информационного пространства;

- Организация работы с общественностью.

Объяснительная записка.

Программа информатизации учреждения рассчитана на 3 года и включает в себя 5 основных разделов:

- Создание единого информационного пространства школы;

- Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации  учебного процесса;

- Обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся;

- Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных Internet – ресурсов.

Характеристика среды реализации Программы информатизации.

В 2007-2008 учебном году создан мультимедийный кабинет, оборудованный SMART – доской, электронными образовательными ресурсами. Для педагогического коллектива был проведен семинар – практикум по использованию этих ресурсов. Все учителя школы прошли курсовую подготовку, в центре информационных технологий «Использование ИКТ в педагогической деятельности учителя»; группа учителей обучена по теме: «Использование ИКТ в учебном процессе (с Майкрософт), «Использование в учебном процессе интерактивной доски и ЦОР», «Обучение тьютеров ММЦ» (ОблЦИТ); заведующая мультимедийным кабинетом прошла курсовую подготовку по теме: «Создание электронных учебников средствами ИКТ» в ЦИТ города Искитима, участвовала в работе областного семинара «Электронные образовательные ресурсы» в ОблЦИТ. В школьной библиотеке имеется компьютер, принтер, копировальное устройство, сканер.

Имеется электронная база по учащимся школы (общие сведения; списки учащихся, занимающихся в НОУ, занимающихся индивидуально по подготовке к предметным олимпиадам; списки победителей олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей; списки детей – инвалидов; списки учащихся, обучаемых на дому; списки отличников и «хорошистов»). Создан школьный сайт, Web – страницы школьных проектов.

В школе создана общая локальная сеть. Имеется доступ в Интернет.  Приказом директора сформирована школьная команда по информатизации. Она создана в целях активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы школ. Она объединяет работников школы, заинтересованных в освоении и использовании ИКТ в учебном процессе.

Техническую поддержку средств ИКТ осуществляет квалифицированный специалист - техник. Методическую поддержку использования ИКТ учителями организует руководитель информационного центра.

В течение нескольких лет  сложился непрерывный курс изучения информатики: с 1 по 11 класс с базовым курсом в 7-9 классах, пропедевтическим курсом во 2- 6 классах, предпрофильным обучением в 9 классе, которое продолжается информационно – технологическим профилем и спецкурсами в 10,11 классах. В результате системного обучения ученики подготовлены к использованию компьютерных технологий во внеклассной, внеурочной, научной деятельности.  Выпускники уверенно чувствуют себя при обучении в учебных заведениях, многие выбирают специальности, связанные с информатикой. Этому способствуют связи школы с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, межшкольным учебным комбинатом. Активно используется  федеральный  Интернет – портал  «Российское образование» (www. edu.ru).  Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями,  условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад  и принять в них участие.

Отслеживание результативности  осуществляется через деятельность  методических  объединений, методического совета, единых методических дней,  творческих групп , постоянно действующего семинара, участие в  городских, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях.

Продолжается опытно-экспериментальная работа по внедрению программы «Совершенствование кадрового потенциала руководителей системы образования «Хронограф».

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

В образовательном процессе  активно используются  материалы:

- предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, информатика, астрономия, русский язык, иностранный язык);

- обучающие программы и диски;

- электронное сопровождение городских семинаров, конкурсов;

- презентации по административной работе;

  - Web –страницы сайта школы;

- Учебные проекты.

Несмотря на значительные достижения, остается ряд проблем:

  - совершенствование материально-технической базы;

  - недостаточно активная работа  администрации школы  с информационными базами;

  - эпизодическое применение информационных технологий  рядом учителей;

  - отсутствие осознания  родителями необходимости  приобщения каждого  к информационному полю школы;

  - трудности  учащихся с использованием  информационных ресурсов;

На решение этих проблем направлена деятельность по  реализации Программы информатизации  на 2007-20010 гг.

Целеполагание

Цель:  повышение качества образования через повышение информационной культуры и  активное  использование    информационных технологий

Задачи:

- Создать единое информационное пространство школы.

- Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы.

- Использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса.

- Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся.

- Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая служба, педагоги  (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества образования»). Основную часть координации деятельности по  реализации Программы информатизации выполняет школьная команда по информатизации.

Приоритетные направления деятельности  администрации

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности

- Ведение мониторинга качества обучения

- Ведение компьютерного мониторинга  обученности в образовательной программе «Хронограф»

- Организация работы групп «Пользователь ПК», программ ГМЦ;

- Электронный документооборот

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

- Компьютеризация  школьной библиотеки

- Электронная база педагогических кадров

- Электронная  база по  учащимся

- Создание и поддержание сайта школы, Web- страниц  отдельных школьных  проектов

- Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование Интернет –ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики

- Дистанционное образование, повышение квалификации

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока в средней и профильной школах.

- Создание интернет –уроков, интегрированных уроков.

- Уроки на основе готовых программных  продуктов.

- Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек.

- Создание банка данных обучения и развития школьников с помощью программы «Хронограф».

- Повышение педагогического мастерства через активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах.

# Приоритетные направления деятельности  ученика

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика.

- Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования.

- Интернет – технологии в организации  дополнительного образования детей.

- Дистанционное обучение.

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку.

- Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии.

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ.

- Компьютерные конкурсы.

- Дистанционные  обучающие олимпиады.

- Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме  школьного сайта.

Приоритетные направления деятельности  родителя

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

- Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

    - общая информация о школе

    - кадровые данные о преподавателях

    - личные данные об учащихся

    - учебный план

    - штатное расписание

    - данные о материально-технической базе

    - социальный паспорт школы

    - данные методической службы школы

    - статистические данные по итогам года

с целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных об учениках и работе коллектива.

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий просмотр (публичный отчет о деятельности школы), размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе  необходимо развитие локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

Циклограмма

работы МОУ – средней общеобразовательной школы №5 г. Искитима

по информатизации

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание школьной команды | 1 раз в четверг | Зам. директора по УВР Гончаренко Т.Е. |
| 2. | Компьютерный мониторинг качества образования | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР Назина Г.И., Гончаренко Т.Е. |
| 3. | Продолжить работу по использованию программ «Хронограф. Школа» | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И. и Гончаренко Т.Е. |
| 4. | Создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями | В течение года | Кальней Е.Н., Целыковская Т.А. |
| 5. | Совместное совещание методического совета и совета по информатизации школы с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно сентябрь | Зам. директора по УВР Назина Г.И., Гончаренко Т.Е., Кальней Е.Н., Целыковская Т.А., Райзер А.Г. |
| 6. | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков, для внеклассной работы | Постоянно | Кальней Е.Н. |
| 7. | Введение в практику работы компьютерного тестирования при подготовке учащихся к ЕГЭ по всем предметам | В течение года | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И |
| 8. | Продолжить работу по повышению квалификации педагогов в области информационных технологий на базе школы, ЦИТ, ИМЦ. ММЦ. НИПК и ПРО, ОблЦИТа, дистанционных курсов | Постоянно | Зам. директора по УВР Назина Г.И |
| 9. | Занятия кружков, спецкурсов, групп по информатике | В течение года | Райзер А.Г., Целыковская Т.А., Захарова Т.А. |
| 10. | Заседания «Круглого стола» по обмену опытом среди учителей - предметников | 1 раз в четверть | Руководители кафедр и МО |
| 11. | Отчет по результатам информатизации учреждения | Ежегодно, май | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И. |
| 12. | Использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях | Постоянно | Райзер А.Г. |
| 13. | Использование трех компьютерных классов для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, кружковой и внеклассной работы, профессионального обучения | Постоянно | Райзер А.Г., Кальней Е.Н., Целыковская Т.А. |
| 14 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Райзер А.Г., Целыковская Т.А. |
| 15. | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети - интернет | Постоянно | Кальней Е.Н., Целыковская Т.А. |
| 16. | Использование информационных услуг Internet в практике работы школы | Постоянно | Райзер А.Г., Целыковская Т.А., Кальней Е.Н., |
| 17. | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | Постоянно | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И |
| 18. | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение года | Кальней Е.Н |
| 19. | Пополнение медиатеки, читального зала, школьной библиотеки интернет - ресурсами | В течение года | Заведующая библиотекой Демидова Г.В. |
| 20. | Создание и использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе | Постоянно | Учителя - предметники |
| 21, | Создание компьютерной базы данных по социально – психологическому сопровождению образовательного процесса | В течение года | Иванова Е.Э., Саватеева Н.В. |
| 22. | Использование метода проектов в образовательном и воспитательном процессах | В течение года | Учителя - предметники |
| 23. | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | Сентябрь | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И |
| 24. | Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение года | Зам. директора по УВР, ВР, руководители кафедр и МО |
| 25. | Создание базы данных по всеобучу | Август, апрель | Саватеева Н.В. |
| 26. | Создание базы данных выпускников | Октябрь, апрель | Зам. директора по УВР Гибельгаус Н.И, кл. руководители |
| 27. | Пополнение программного информационного ресурса | В течение года | Учителя информатики, школьная команда по информатизации |
| 28. | Поддержка сайтов школы и форума в Интернете | В течение года | Целыковская Т.А. |
| 29. | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ учителей и учащихся | В течение года | Райзер А.Г., Целыковская Т.А., Кальней Е.Н., |
| 30. | Развитие и совершенствование материальной базы школы | В течение года | Директор школы Райзер И.М. |
| 31. | Организация досуга школьников через летние профильные смены, издательство школьной газеты | В течение года | Учителя информатики, Герасимчук Т.С. |
| 32. | Создание и обслуживание единой локальной сети | В течение года | Райзер А.Г. |

Ожидаемые результаты работы по реализации Программы информатизации.

- Разработка сбалансированной Программы информатизации школы с учетом перспектив реализации проекта ИСО.

- Создание необходимых условий для качественного применения ИКТ в образовательном процессе:

- Наличие квалифицированных педагогов, прошедших специальную подготовку к  работе в условиях применения ИКТ;

- Достаточное количество средств ИКТ (компьютеров, принтеров и т.д.);

- Наличие методически обоснованных (прошедших экспертизу) учебных программ;

- Наличие в качестве приложения к компьютерным программам полного дидактического комплекса.

- Разработка и создание сайта школы, отражающего ход реализации Программы информатизации.

- Осуществление перехода к информатизации управления образовательным процессом.

- Непрерывный мониторинг ИКТ – компетентности учащихся и сотрудников школы.

- Обеспечение  доступа к телекоммуникационной сети «Интернет образования».

- Апробация  новых форм организации образовательного процесса.

- Создание и постоянное пополнение  учительских электронных папок в памяти школьного компьютера в качестве рабочего инструмента и портфеля личных достижений в области информационного обеспечения профессиональной деятельности.

- Изучение  и внедрение учебных программ с использованием ИКТ.

- Широкая межпредметная интеграция и индивидуализация обучения.

- Обеспечение условий для адаптации учащихся в современном информационном обществе.

- Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий  в учебно-воспитательном процессе.

- Широкое внедрение накопленных программно-методических материалов в образовательный процесс.

- Совершенствование профессиональной  ИКТ-компетентности учителей.

- Привлечение внимания партнеров и общественности к результатам реализации проекта ИСО.