# ПРОГРАММА

по информатизации школы №167

на 2004 – 2007 уч.годы

Пояснительная записка

Информатизация учебно-воспитательного процесса в первую очередь должна способствовать решению педагогических проблем.

Информационные технологии эффективны лишь в сочетании с соответствующими педагогическими технологиями: если учитель мыслит прежними категориями, то использование технических средств не меняет сути образовательного процесса и традиционного репродуктивного метода подачи материала. Информатизация позволяет от авторитарной школы перейти к педагогике сотрудничества, когда учитель и ученик, находясь в равном отношении к информационным ресурсам, становятся партнерами при ведущей роли учителя.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

## 2.1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:

- Интенсификация всех направлений учебно-воспитательного процесса, повышение качества образования;

- Развитие творческого потенциала школьника, формирование его информационной культуры;

- Повышение эффективности управленческой деятельности.

## 2.2.   ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:

- Направления информатизации образовательного процесса:

- Проведение уроков по различным предметам с использованием информационных технологий;

- Использование уроков информатики и элективных курсов для подготовки цифровых обучающих ресурсов по другим предметам:

- Организация компьютерного тестирования учащихся;

- Проектная деятельность учащихся;

- Направления информатизации внеклассной и внешкольной работы:

- Проведение занятий информационной лаборатории по компьютерной графике и дизайну;

- Подготовка материалов для школьного сайта, и выпуск школьной газеты;

- Организация работы школьной медиатеки.

- Проведение классных часов с использованием информационных технологий;

- Автоматизация управления школой:

- Анализ эффективности  учебно-воспитательного процесса с целью оптимизации управления школой;

- Информационное взаимодействие с управляющими структурами.

- Проведение заседаний кафедр, педагогических советов, семинаров с использованием информационных технологий;

- Открытое информационное пространство школы:

- Публикация на сайте школы теоретических материалов и практических результатов деятельности уч-ся и учителей школы;

- Участие школы в сетевых образовательных проектах.

- Обмен опытом с коллегами

Информационное пространство школы обеспечивает обмен информацией между всеми участниками образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровнях.

Внутренний уровень:

- Администрация;

- Учителя;

- Учащиеся;

- Родители;

- Медики, психологи;

- Сотрудники информационной лаборатории.

Внешний уровень:

- Педагогическое сообщество;

- Управляющие структуры;

Имеющаяся база: 14 компьютеров класса Pentium (11 в учебном процессе)

Программное обеспечение

Электронные энциклопедии, словари, справочники,

коллекция графики, музыки, видео

Локальная компьютерная сеть

Интернет

Для построения единого информационного пространства школы планируются следующие шаги:

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Опубликование нового школьного сайта | Июнь 2004 |
|  | Создание медиа-кабинета (4 компьютера, видеомагнитофон, телевизор, магнитофон, проектор) | Лето 2004 года |
|  | Размещение на школьном сервере информации общего пользования (частично медиатеку, и т.д.) | Сентябрь 2004 г. |
|  | Организация электронного документооборота , использование ИТ в проведении анализа эффективности учебно-воспитательного процесса | В течение года |
|  | Обучение учителей силами школы, НИПКиПРО | В течение года |
|  | Пополнение мультимедийной библиотеки | В течение года |
|  | Проведение уроков с использованием информационных технологий | В течение года |
|  | Участие детей и учителей в сетевых проектах | В течение года |
|  | Школьная конференция учителей «Компьютер – универсальный помощник учителя» | Май 2005 |
|  | Составление расписания работы библиотеки (выделяются часы для работы учителей, учащихся старших классов) | сентябрь 2005 |
|  | Составление расписания работы медиа-кабинета (работа творческих групп, выход в Интернет, занятий по другим предметам и т.д.) | Октябрь 2005 |
|  | Проведение уроков с использованием информационных технологий | В течение года |
|  | Организация внутришкольных курсов по обучению учителей, (для имеющих опыт - организация консультаций) | В течение года |
|  | Обновление школьного сайта | 1 раз в месяц |
|  | Опубликование информационного бюллетеня (в печатном виде) и радиогазеты - Информационный бюллетень - содержит информацию, касающуюся - вопросов информатизации в школе, районе, в мире - сроки проведения сетевых проектов, - о дистанционном обучении и т .д. - Радиогазета - информация из бюллетеня | Еженедельно в определенное время |
|  | Проведение семинара «Использование Интернет-технологий в организации учебно-воспитательного процесса» | В течение года |
|  | Пропаганда дистанционного обучения и сетевых проектов | В течение 2005-2006 уч.года |
|  | Организация презентации работ учащихся в целях пропаганды профильного обучения среди родителей | Апрель 2006 года |
|  | Создание информационной лаборатории из учителей и учащихся (см. схему) - Руководитель – зам.директора, ответственный за внедрение ИКТ - Учитель информатики, ответственный за обучение учителей, заведование школьным сайтом, учебно-методическими материалами, ответственный за содержание информации касающейся информатизации и подлежащей опубликованию в местной радиосети и локальной сети), помогает при проведении уроков, ответственный за работу с почтой. - Библиотекарь - заведование медиатекой, организация работы библиотечного компьютера - Администратор сети (специалист), он же техник – отвечает за нормальное функционирование сети, - Старший сотрудник (ученик 11 класса), за обновление школьного сайта, верстку школьной газеты, помощник руководителя, помогает при обучении учителей - Сотрудники (ученики 7 – 11 классов) – набираются на конкурсной основе, помогают руководителю, администратору, старшему сотруднику | Сентябрь-октябрь 2006- г. |
|  | Семинар для учителей школы «Эффективное использование ИКТ в учебном процессе» | октябрь 2006 |
|  | Организация курсовой подготовки по использованию цифровых ресурсов в проведении уроков (работа с конкретными программами) | В течение года |
|  | Участие в сетевых проектах (организация и регистрация команд, подача заявок от учителей) | Октябрь 2006 |
|  | Организация творческих групп по внедрению ИКТ (с целью создания банка уроков для дальнейшего использования) | Ноябрь 2006 |
|  | Проведение уроков с использованием информационных технологий (в том числе в рамках проекта по апробации цифровых ресурсов к новым учебникам) | течение года 2006-2007 |
|  | Обновление материально-технической базы, покупка цифрового фотоаппарата | В течение года |
|  | Пополнение медиатеки | Декабрь 2006 |
|  | Семинар для зам.директоров по УВР «Внедрение ИКТ в учебный процесс» | Март 2007 |
|  | Подведение итогов для составления программы на 2007 -2010 уч |  |

Структура информационной лаборатории

Директор

Ответственный за информатизацию

(зам.директора)

Администратор сети

Старший сотрудник

Руководитель лаборатории

(учитель информатики)

Сотрудник