# ПРОГРАММА

информатизации школы №167

на 2007 – 2010 уч.годы

Пояснительная записка

Информатизация учебно-воспитательного процесса в первую очередь должна способствовать решению педагогических проблем.

Информационные технологии эффективны лишь в сочетании с соответствующими педагогическими технологиями: если учитель мыслит прежними категориями, то использование технических средств не меняет сути образовательного процесса и традиционного репродуктивного метода подачи материала. Информатизация позволяет от авторитарной школы перейти к педагогике сотрудничества, когда учитель и ученик, находясь в равном отношении к информационным ресурсам, становятся партнерами при ведущей роли учителя.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

## 2.1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:

- Интенсификация всех направлений учебно-воспитательного процесса, повышение качества образования;

- Развитие творческого потенциала школьника, формирование его информационной культуры;

- Повышение эффективности управленческой деятельности.

## 2.2.   ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:

- Направления информатизации образовательного процесса:

- Проведение уроков по различным предметам с использованием информационных технологий; оснащение предметных кабинетов;

- Использование коллекции цифровых обучающих ресурсов и ЭОР

- Организация компьютерного тестирования учащихся;

- Проектная деятельность учащихся;

- Использование операционной системы Linux в образовательном процессе и управленческой деятельности

- Приобретение терминального класса на тонких клиентах для кабинета информатики

- Создание единой сети образовательного учреждения;

- Организация единого информационного пространства; удобного доступа к информационным ресурсам;

- Направления информатизации внеклассной и внешкольной работы:

- Органиация информационной лаборатории из числа учащихся;

- Подготовка материалов для школьного сайта, и выпуск школьной газеты; новая жизнь школьного сайта;

- Организация работы школьной медиатеки.

- Проведение классных часов с использованием информационных технологий;

- Формирование электронного портфолио каждого класса – как элемент истории школы;

- Автоматизация управления школой:

- Анализ эффективности  учебно-воспитательного процесса с целью оптимизации управления школой;

- Информационное взаимодействие с управляющими структурами.

- Проведение заседаний кафедр, педагогических советов, семинаров с использованием информационных технологий;

- Внедрение программного пакета «1С. Хронограф»

- Открытое информационное пространство школы:

- Публикация на сайте школы теоретических материалов и практических результатов деятельности учащихся и учителей школы;

- Участие школы в сетевых образовательных проектах.

- Обмен опытом с коллегами

Информационное пространство школы обеспечивает обмен информацией между всеми участниками образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровнях.

Внутренний уровень:

- Администрация;

- Учителя;

- Учащиеся;

- Родители;

- Медики, психологи;

- Сотрудники информационной лаборатории.

Внешний уровень:

- Педагогическое сообщество;

- Управляющие структуры;

Имеющаяся база:

16 компьютеров класса Pentium (из них 10 ниже 500). В учебном процессе   - 10.

Медиа-кабинет

3 проектора

Интерактивная доска (Smartboard), сканер, веб-камера

Локальная компьютерная сеть в кабинете информатики

Подключение к Интернет

На 2007-2008 уч.год поставлены следующие задачи:

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание информационной лаборатории из учителей и учащихся (см. схему) - Руководитель – зам.директора, ответственный за внедрение ИКТ - Учитель информатики, ответственный за обучение учителей, контролирует работу информационной лаборатории, помогает при проведении уроков, оставлении отчетов - Руководитель школьного сайта, ответственный за содержание информации на школьном сайте - Секретарь - ответственный за работу с почтой. - Библиотекарь - заведование медиатекой, организация работы библиотечного компьютера - Администратор сети (специалист)– отвечает за нормальное функционирование сети, - Сотрудники (ученики 8 – 10 классов) – набираются на конкурсной основе, помогают руководителю, администратору, библиотекарю, учителю информатики, руководителю школьного сайта | Сентябрь-октябрь |
|  | Оснащение студии звукозаписи техникой | В течение года |
|  | Обновление школьного сайта | Не реже 1 раза в 2 недели |
|  | Организация электронного документооборота | ежедневно |
|  | Использование ИТ в проведении анализа эффективности учебно-воспитательного процесса | Каждую четверть |
|  | Подключение всех компьютеров ОУ к единой сети | Сентябрь - ноябрь |
|  | Размещение на школьном сервере информации общего пользования (частично медиатеку, и т.д.) | Декабрь - май |
|  | Покупка терминального класса на тонких клиентах для кабинета информатики | Сентябрь-октябрь |
|  | Обучение учителей силами базовой школы, НИПКиПРО, ОблЦИТ, Эгида | В течение года |
|  | Участие в проекте ИСО «Управление школой» | В течение года |
|  | Пополнение мультимедийной библиотеки | В течение года |
|  | Проведение уроков с использованием ЦОР и интерактивной доски | В течение года |
|  | Участие детей и учителей в сетевых проектах | В течение года |
|  | Опубликование информационного бюллетеня (в печатном виде) - Информационный бюллетень - содержит информацию, касающуюся - вопросов информатизации в школе, районе, в мире - сроки проведения сетевых проектов, - о дистанционном обучении и т .д. | Ежемесячно в определенное время |
|  | Пропаганда дистанционного обучения | В течение года |
|  | Организация курсовой подготовки по использованию цифровых ресурсов в проведении уроков (работа с конкретными программами) | В течение года |
|  | Участие в сетевых проектах (организация и регистрация команд, подача заявок от учителей) | В течение года |
|  | Организация творческих групп по внедрению ИКТ (с целью создания банка уроков для дальнейшего использования) | Ноябрь 2007 |
|  | Проведение уроков с компьютерной поддержкой | В течение года |
|  | Обновление материально-технической базы, комплектование учебных кабинетов | В течение года |
|  | Использование Линукс. Семинар на базе школы (обобщение опыта) | Март 2008 |

Структура информационной лаборатории

Директор

Ответственный за информатизацию

(зам.директора)

Администратор сети

Руководитель лаборатории

(учитель информатики)

Сотрудник